## nhóm L1
nhóm L1
1 | Nguyễn Kim Thiện | thiennk5 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án SOP trước 23.08.2023 |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 13 |  | - Nghiên cứu HVAC: 8h - Tích hợp thư viện vào source code và triển khai dev: 4h - Kiểm tra, điều chỉnh cấu hình cho các service: 1h |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 23 |  | - Thời gian check - fix bugs: 23h/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án SOP |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 148 |  | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 23 = 11.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 5.5h/ngày * 23 = 126.5h/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
2 | Trần Văn Khánh | khanhtv21 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Nghiên cứu model AI Falcon-40b và demo trước 23.08.2023; Tham dự thi sáng tạo FTEL |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 52 |  | - Nghiên cứu, suport vẽ lowcode cho tool |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 20 |  | - Thời gian check - fix bugs: 20h/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản apps v1.1, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 112 |  | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 23 = 1.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 4-5h/ngày * 23 = 90h/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
3 | Nguyễn Công Đức | ducnc10 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành demo áp dụng tool Storybook và slide giới thiệu sản phẩm thi sáng tạo FTEL trước 23.8.2023 |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 52 |  | - Nghiên cứu, code tính năng |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 20 |  | - Thời gian check - fix bugs: 20h/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web v1.2, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 112 |  | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 21 = 10.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 4-5h/ngày * 21 = 80h/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
4 | Lê Mạnh Tài | tailm10 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi |  | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  |  | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 8 |  | 2h trong 1 tuần |  | Trống
|  | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 545 |  | - Thời gian check - fix bugs:50h/tháng(từ 1.5 đến 2.5h/ngày) |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 675
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng CheckMK theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án CheckMK |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 122 |  | - Code tính năng 4h/ngày * 23 - Review + Update Code: 0.5h/ tuần (PoolIP) - Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày*23 - Meeting retro, review, planning : 16h/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 675
5 | Nguyễn Thành Nguyên | nguyennt63 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 57.5 |  | 57.5/tháng |  | Trống
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 11.5 |  | 11.5/tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án SOP |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 115 |  | 115/ tháng |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
6 | Huỳnh Quốc Huy | huyhq29 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành demo áp dụng tool Storybook và slide giới thiệu sản phẩm thi sáng tạo FTEL trước 23.8.2023 |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 16 |  |  |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect, Dialo | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Happy Connect, Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường Prod critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 40 |  | - Dialo: Fix bug 16h - Happy Connect: Fix bug 24h |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm HappyConnect, Dialo đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án Happy Connect, Dialo) |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 128 |  | - Dialo: làm tính năng + họp daily 24h - Happy Connect: làm tính năng + họp daily 72h |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
7 | Nguyễn Thanh Nguyên | nguyennt65 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi |  | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 80 |  |  | 46 |  |  |  | Trống
|  | Ứng dụng gRPC vào tối ưu >= 1 module trong dự án Dialo được CBQL/PM/SA confirm trước 23.08.2023 |  |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 23 |  |  |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu chạy chiến dịch và số lượng Agents của TLS và hoàn thành tính năng giám sát agent (nghe lén) | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án Dialo |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 115 |  | 23 * 5 ( 4h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/ meeting test / retro / planning) |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
8 | Nguyễn Đỗ Trọng | trongnd33 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi |  | Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án Happy Connect trong trước 23.08.2023 |  |  |  | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 16 |  | "- Nghiên cứu HVAC: 8h - Tích hợp thư viện vào source code và triển khai dev: 6h - Kiểm tra, điều chỉnh cấu hình cho các service: 2h" |  | Trống
|  | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 46 |  | - Fix bug: 2h/ngày*23 (Meeting trao đổi và xử lý Bug) |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 122 |  | "- Tổng = 80,5 + 8 + 11.5 + 8 + 3 - 4*23 = 80.5(Code tính năng 4h/ngày) - 2h*4 = 12(Review + Update Code: 3h/ tuần) - 0.5*23 = 11,5 (Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày) - 16h (Meeting retro, review, planning : 8h/tháng) " |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
9 | Lê Huy Nam | namlh44 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 123 |  | "23 * 5( 4h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/ meeting) 4h review, retro, planing 1 sprint" |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 46 |  | 23 * 2 ( 2h fix bug / meeting clear bug) |  | Trống
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 15 |  | 3-4h * 4 (khoảng 3-4h mỗi tuần nghiên cứu dự án những phần nên tối ưu) |  | Trống
[10 empty] | 300 | 0 | 0 | 184
okr | Phát triển chất lượng nguồn lực cho team và nâng cao năng lực cá nhân trong Q3.2023 | Phát triển chất lượng nguồn lực cho team và nâng cao năng lực cá nhân trong Q3.2023 | Thi đạt chứng chỉ PCAP trong tháng 9.2023 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 0 |  |  |  | Trống
| Hoàn thành phát triển các tính năng cho dự án Happy connect trong Q3.2023 | Hoàn thành phát triển các tính năng cho dự án Happy connect trong Q3.2023 | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 0 |  |  |  | Trống
| Phát triển chất lượng nguồn lực cho team và nâng cao năng lực cá nhân trong Q3.2023 | Phát triển chất lượng nguồn lực cho team và nâng cao năng lực cá nhân trong Q3.2023 | Hoàn thành nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai một công nghệ mới trong dự án Happy Connect trong tháng 08.2023 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 0 |  |  |  | Trống
| Hoàn thành phát triển các tính năng cho dự án Happy connect trong Q3.2023 | Hoàn thành phát triển các tính năng cho dự án Happy connect trong Q3.2023 | Hoàn thành release các tính năng theo kế hoạch dự án HappyConnect trong quý 3 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 0 |  |  |  | Trống
[10 empty] | 400 | 0 | 0 | 184

## nhóm L2
nhóm L2
1 | Lý Kiến Phi | philk | L2 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Áp dụng công nghệ nâng cao tốc độ và chất lượng sản phẩm | Hoàn thành áp dụng tool nhân sự với các chức năng quản lý và đánh giá chuyên môn nhân viên cho phòng RnD sử dụng trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 |  |  | 76 |  | - Phát triển các tính năng 64h - Join họp meeting các bên (nếu có) 8h - Đánh giá sau khi hoàn thành các tính năng 4h |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 75 |  |  | 45 |  | - OnCX: Fix bug 30h - SOP: Fix bug 15h | Bằng chứng | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web v1.2, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án OnCX, SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 63 |  | - OnCX: làm tính năng (10.5h) + họp daily (11.5h) + retro/sprint planning (3h): 25h - SOP: làm tính năng (22.5h) + họp daily (11.5h) + retro/sprint planning (4h): 38h | Bằng chứng | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
2 | Nguyễn Thị Thùy Dương | duongntt63 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo tiến độ và chất lượng generativeAI áp dụng vào các dự án | Xây dựng và build MVP để giải quyết bài toán theo kế hoạch | Xây dựng và build MVP để giải quyết bài toán theo kế hoạch |  |  | Tháng | % | = | 100% | 75 |  |  | 132 |  | Phát triển 32h/tuần Báo cáo 1h/tuần | Thesp | Trống
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành Mentor SVCNTS 2023 được đánh giá đạt trong tháng 8 và công việc phát sinh được CBQL confirm |  |  | Tháng | % | = | 100% | 25 |  |  | 36 |  | Thời gian hỗ trợ trung bình 1h/ngày Review và làm báo cáo cáo 2h/tuần/bạn | Thesp | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Hoàn thành lộ trình ứng dụng data science vào công việc tại SCC | Hoàn thành lộ trình đào tạo core (nâng cao) và kế hoạch triển khai cho việc ứng dụng data science trong tháng | Hoàn thành 100% các buổi đào tạo khóa Data Analytics Fundamental theo kế hoạch và bài toán ứng dụng trong tháng 8 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 16 |  | Triển khai lớp offline 2h/tuần Chuẩn bị minigame và bài giảng lớp offline 1h/tuần Làm báo cáo tiến độ và nhắc nhở lớp học 1h/tuần |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
3 | Lê Thanh Lân | lanlt23 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 |  |  | 7 |  | 7h/ tháng |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Dialo, Happy connect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 75 |  |  | 23 |  | Fix bug: 1h/ngày Dialo |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án Dialo, Happy connect) |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 154 |  | - Code tính năng 3,5h/ngày - Review + Update Code dialo: 4h/ tuần - Review + Update Code Happy Connect: 3h/ tuần - Meeting daily,clear bug: Dialo 0.5h/ngày*23 , HappyConnect 0.5h/ ngày *23 - Meeting retro, review, planning : 7h dialo, 7h Happy Connect /tháng - Báo cáo report, push anh em hoàn thành 1.75h/tuần" |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
4 | Nguyễn Trần Xuân Lộc | locntx | L2 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 75 |  |  | 44 |  | - SOP: + Fix bug: 18h + Meeting trao đổi: 4h - OnCX: + Fix bug: 18h + Meeting trao đổi: 4h |  | Trống
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Áp dụng công nghệ nâng cao tốc độ và chất lượng sản phẩm | Hoàn thành áp dụng tool nhân sự với các chức năng chuyên môn các nhân, chuyên môn nhân viên cho phòng RnD sử dụng trước 23.8.2023 |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 |  |  | 52 |  | - Phát triển các tính năng 40h - Join họp meeting các bên (nếu có) 8h - Đánh giá sau khi hoàn thành các tính năng 4h |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web v1.2, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP, OnCX) |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 88 |  | - OnCX: + Làm tính năng: 24.5h + Họp daily: 10.5h + Retro/sprint planning: 3h - SOP: + Làm tính năng: 35.5h + Họp daily: 10.5h + Retro/sprint planning: 4h" |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
5 | Phạm Văn Tấn | tanpv9 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 75 |  |  | 36 |  | 23* 1,5h-2h fix bug meeting trao đổi với các đội liên quan (FE, tester, BA, PM) |  | Trống
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | % | = | 100% | 25 |  |  | 16 |  | 23* 0,5h-1h Mỗi ngày 0,5h -1h review |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 132 |  | 23*5,5h ( 4,5h mỗi ngày làm task, trao đổi với các đội liên quan , khoảng 30-45 phút daily/ meeting, 6h retro-planning 1 sprint) |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
6 | Nguyễn Trọng Dư | dunt14 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi |  | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) |  |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 132 |  |  |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 132
okr | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 75 |  |  | 0 |  |  |  | Trống
| Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành Mentor SVCNTS 2023 được đánh giá đạt trong tháng 8 |  |  | Tháng | % | = | 25% | 25 |  |  | 0 |  |  |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 132

## nhóm L3
nhóm L3
1 | Trương Tấn Sang | sangtt9 | L3
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi |  | Trên môi trường stg Trung bình số bugs cá nhân và team được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 36 |  | OnCX: review merge code, họp 10h/tháng SOP: review merge code, fix issue 26h/tháng |  | Trống
|  | Áp dụng lowcode notification và import file OKR KPI lên Tool nhân sự trước 23.8.2023 |  |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 76 |  | Triển khai lowcode notification: 16h Áp dụng low import file OKR, KPI: 32h" |  | Trống
[10 empty] | 200 | 0 | 0 | 112

## nhóm SVCNTS
nhóm SVCNTS
1 | Nguyễn Tuấn Nam | namnt134 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 32 |  |  |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 16 |  | Estimate số ngày đi làm trong tháng 8: 16/23 ngày. (1h/ngày)*16 fix bugs |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 128
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 80 |  | "- (4h/ngày)*16 làm task - (0,5h/ngày)*16 meeting daily - Retro, review, planning: (0,5h/ngày)*16" |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 128
2 | Phạm Hồng Giang | giangph29 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug được log trongTools nhân sự nghiên cứu dự thi sáng tạo, innovation | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug được log trongTools nhân sự nghiên cứu dự thi sáng tạo | Trên môi trường dev Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 20 |  | ~3h/tuần review và báo cáo chất lượng công việc cho mentor, leader và team dự án 3*4=12h |  | Trống
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 12 |  | ~4h/tuần task tích hợp 4*5=20h |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng của các sản phẩm nghiên cứu dự thi sáng tạo, innovation đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành tích hợp 100% các API của các chức năng của OKR/KPI với FE, tính %, verify automation vào Tool nhân sự mà không phát sinh vấn đề hiệu suất theo đúng timeline để ra | Đảm bảo 100% các tính năng trong phase được giao hoàn thành đúng thời hạn (Tool nhân sự) |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 152 |  | ~2.5h/tuần viết và báo cáo tiến độ cho leader |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 184
3 | Nguyễn Đức Phúc Đại | daindp2 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX/ Smart Routing | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX/ Smart Routing | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | % | = | 100% | 80 |  |  | 19 |  | Thời gian check - fix bugs: (1h/ngày) * 19 |  | Trống
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 12 |  | 3h một tuần * 4 |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 175
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành tiếp nhận các module Oncx theo kế hoạch và các task trong smart routing | Đảm bảo 100% các tính năng được hướng dẫn trong OnCX được maintain và hoàn thành 100% các task dự án Smart Routing |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 144 |  | - Code tính năng 5h/ngày * 19 - Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày*19 - Meeting retro, review, planning : 8h/tháng - Dự tính đi làm 19/23 ngày |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 175
4 | Nguyễn Mạnh Quân | quannm56 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao |  |  | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 8 |  | Dành 2 tiếng mỗi tuần * 4 để nghiên cứu và cải tiến. |  | Trống
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect, Smart Rotuing | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 |  |  | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 80 |  |  | 17 |  | Dành 1 tiếng/ngày * 16.5 fix bugs. (Dự kiến làm 16.5/23 ngày trong tháng 8) = 132h. |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 116
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng dự án Smart Routing theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án Smart Routing |  |  | Tháng | % | = | 100% | 100 |  |  | 91 |  | Dành 5,5 tiếng/ngày * 16.5 làm task. (dự kiến làm 16.5/23 ngày trong tháng 8) = 132h. |  | Trống
[10 empty] | 100 | 0 | 0 | 116