## Sheet
nhóm L3
1 | Dương Đức Nhân | nhandd3 | L3 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm 1. PTSP: với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK, SmartRouting 2. Vận hành: Đảm bảo cam kết thời gian khắc phục lỗi từ lúc phát hiện đến khi xử lý xong | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK, SmartRouting | Trên môi trường stg Trung bình số bugs cá nhân và team được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT và production có critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT/PROD: critical/important issue <= 1 và lỗi lặp = 0 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 40 | 100 | 40 | 20 | 0 |  | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xRR9qnXMPQwbbMVJNh_tgojw_33x8ItlEbBmNyfmlI/edit?usp=sharing
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm 1. PTSP: với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK, SmartRouting 2. Vận hành: Đảm bảo cam kết thời gian khắc phục lỗi từ lúc phát hiện đến khi xử lý xong | Tỷ lệ cam kết thời gian khắc phục lỗi từ lúc phát hiện đến khi xử lý xong >= 90% | Tỷ lệ hoàn thành xử lý lỗi vận hành đúng hạn >= 90% | Tổng số ticket đúng hạn trong tháng/ Tổng số ticket nhận trong tháng | Mail | Tháng | % | = | 100% | 30 | 100 | 30 | 10 | 0 |  | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xRR9qnXMPQwbbMVJNh_tgojw_33x8ItlEbBmNyfmlI/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Tổ chức Seminar các công nghệ, xu hướng trên thị trường v.v … nhằm gia tăng hiểu biết của một nhóm nhân sự | Hoàn thành xây dựng quy trình thi Olympic, xét chức danh và bộ đề thi cho phòng RnD trước 23.09.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 30 | 66 | 19.8 | 24 | 0
[10 empty] | 100 | 266 | 89.8
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 9 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | 'SOP 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 3 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg - Release đúng tiến độ tính năng được phân công | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 81 | 81 | 116 | 0 |  | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xRR9qnXMPQwbbMVJNh_tgojw_33x8ItlEbBmNyfmlI/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 81 | 81 | 170
2 | Trương Tấn Sang | sangtt9 | L3 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm 1. PTSP: với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK, SmartRouting 2. Vận hành: Đảm bảo cam kết thời gian khắc phục lỗi từ lúc phát hiện đến khi xử lý xong | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK, SmartRouting | Trên môi trường stg Trung bình số bugs cá nhân và team được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT và production có critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT/PROD: critical/important issue <= 1 và lỗi lặp = 0 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 40 | 100 | 40 | 30 | 0 | OnCX: review merge code, họp 5h/tháng SOP: review merge code, fix issue 25h/tháng | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xRR9qnXMPQwbbMVJNh_tgojw_33x8ItlEbBmNyfmlI/edit?usp=sharing
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm 1. PTSP: với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK, SmartRouting 2. Vận hành: Đảm bảo cam kết thời gian khắc phục lỗi từ lúc phát hiện đến khi xử lý xong | Tỷ lệ cam kết thời gian khắc phục lỗi từ lúc phát hiện đến khi xử lý xong >= 90% | Tỷ lệ hoàn thành xử lý lỗi vận hành đúng hạn >= 90% | Tổng số ticket đúng hạn trong tháng/ Tổng số ticket nhận trong tháng | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 30 | 100 | 30 | 0 | 0 |  | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xRR9qnXMPQwbbMVJNh_tgojw_33x8ItlEbBmNyfmlI/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | - Hoàn thành xây dựng bộ đề thi xét duyệt chức danh và nội dung ôn tập cho nhân sự cho phòng RnD trước 23.09.2023. | Báo cáo bộ đề được CBQL confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 100 | 200 | 70
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản apps v1.1, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 9 | - Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP, OnCX, ChatbotAI) | 1. SOP/OnCX 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 3 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg - Release đúng tiến độ tính năng được phân công 2. ChatbotAI - Kế hoạch/ bài toán + metrics chatbot cho VH được BGĐ confirm | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 65 | 65 | 98 | 80 |  | 2. SOP : https://drive.google.com/file/d/1xp4Ve7TvtiL5nLX02XIwyOHA7iRkfyN8/view?usp=sharing 1. OnCX : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gni-fAQt2MdOLRivN8rM5l_Zyz58T6TD_6eeqKqxGVM/edit#gid=1481875160
[10 empty] | 100 | 65 | 65 | 128 | 80