## Sheet
nhóm L1
1 | Nguyễn Kim Thiện | thiennk5 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án SOP trước 23.08.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 | 0 |  | 13 | 8 | - Nghiên cứu HVAC: 8h - Tích hợp thư viện vào source code và triển khai dev: 4h - Kiểm tra, điều chỉnh cấu hình cho các service: 1h | Xin xác nhân kết quả thực hiện - Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án SOP : https://drive.google.com/file/d/1df790NLF5dCua4CjSRZ1jjx1JA3VCXmp/view?usp=drive_link
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 23 | 21 | - Thời gian check - fix bugs: 23h/tháng | Thống Kê Bugs : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYsbMX-Gft2b4pZZdDyLumB5I78fhNHAE3t62baPN6s/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án SOP | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 148 | 135 | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 23 = 11.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 5.5h/ngày * 23 = 126.5h/tháng | Tiến độ SOP SP20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 164
2 | Trần Văn Khánh | khanhtv21 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Nghiên cứu model AI Falcon-40b và demo trước 23.08.2023; Tham dự thi sáng tạo FTEL | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 | 50 |  | 52 | 20 | - Nghiên cứu, suport vẽ lowcode cho tool
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 20 | 12 | - Thời gian check - fix bugs: 20h/tháng | SOP-T8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 150 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản apps v1.1, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 91 |  | 112 | 145 | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 23 = 1.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 4-5h/ngày * 23 = 90h/tháng | SOP-T8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 91 | 0 | 184 | 177
3 | Nguyễn Công Đức | ducnc10 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 20 | 20 | - Thời gian check - fix bugs: 20h/tháng | Tổng số Bug - Sprint 20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit#gid=994381865
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành demo áp dụng tool Storybook và slide giới thiệu sản phẩm thi sáng tạo FTEL trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 52 | 4 | - Nghiên cứu, code tính năng
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web v1.2, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 112 | 138 | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 21 = 10.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 4-5h/ngày * 21 = 80h/tháng | Tiến độ SOP - Sprint 20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 162
4 | Lê Mạnh Tài | tailm10 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 20 | 0 |  | 8 | 0 | 2h trong 1 tuần
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án ChecMK | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Mail | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 54 | 0 | - Thời gian check - fix bugs:50h/tháng(từ 1.5 đến 2.5h/ngày) | Bằng Chứng Bug : https://docs.google.com/spreadsheets/d/17eBVsuHjK24RBxa2t94FtApqvEtEebLG04XAQvsHTFA/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng CheckMK theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án CheckMK | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Mail | Tháng | % | = | 100% | 100 | 100 |  | 122 | 128 | - Code tính năng 4h/ngày * 23 - Review + Update Code: 0.5h/ tuần (PoolIP) - Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày*23 - Meeting retro, review, planning : 16h/tháng | Bằng Chứng Timeline : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPxs4Ii5gkDtp9GpnjsRl6_j19eP-wKmxDwgii1f5Y4/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0 | 184 | 128
5 | Nguyễn Thành Nguyên | nguyennt63 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 57.5 | 24 | 23 * 2,5 ( sấp xỉ 2h30p mỗi ngày fix bug / meeting clear bug ) | Thống kê bug dự án SOP T8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYsbMX-Gft2b4pZZdDyLumB5I78fhNHAE3t62baPN6s/edit#gid=0
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 11.5 | 0 | 11.5h/tháng
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án SOP | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 115 | 160 | 23 * 5 ( 5h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/ meeting test / retro / planning) | Tiến độ tính năng dự án SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 184
6 | Huỳnh Quốc Huy | huyhq29 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành demo áp dụng tool Storybook và slide giới thiệu sản phẩm thi sáng tạo FTEL trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 16 | 8
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect, Dialo | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Happy Connect, Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường Prod critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 40 | 48 | - Dialo: Fix bug 16h - Happy Connect: Fix bug 24h | Bug Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AWs-XcmlK_jLArRDy4Ylcfo5qZNjfjy/edit#gid=1981640499 Bug Happy Connect : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=1187315498
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm HappyConnect, Dialo đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án Happy Connect, Dialo) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 50 |  | 128 | 128 | - Dialo: làm tính năng + họp daily 24h - Happy Connect: làm tính năng + họp daily 72h | Happy Connect : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=167033470 Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=167033470
[10 empty] | 100 | 50 | 0 | 184 | 184
7 | Nguyễn Thanh Nguyên | nguyennt65 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Nâng cao tính chia sẻ, áp dụng khi đưa ra cải tiến trong dự án, môi trường làm việc | Ứng dụng gRPC vào tối ưu >= 1 module trong dự án Dialo được CBQL/PM/SA confirm trước 23.08.2023 | Báo cáo được CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 23 | 17 | khoảng 1h mỗi ngày nghiên cứu ứng dụng vào module dự án | Link bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=1959940647
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 46 | 37 | 23 * 2 ( 2h fix bug / meeting clear bug) | Link bằng chứng tiến độ Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=1959940647
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu chạy chiến dịch và số lượng Agents của TLS và hoàn thành tính năng giám sát agent (nghe lén) | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án Dialo | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 100 |  | 115 | 83 | 23 * 5 ( 4h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/ meeting test / retro / planning) | Link bằng chứng tiến độ Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=1959940647
[10 empty] | 100 | 100 | 0 | 184 | 137
8 | Nguyễn Đỗ Trọng | trongnd33 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 46 | 30 | - Fix bug: 2h/ngày*23 (Meeting trao đổi và xử lý Bug) | Link bằng chứng số bug : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tnT-wl7XPpycFYY5bSZyXZgFFMUZA8BvmnRSb4d8oI/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án Happy Connect trong trước 23.08.2023 | Báo cáo được CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 16 | 8 | "- Nghiên cứu HVAC: 8h - Tích hợp thư viện vào source code và triển khai dev: 6h - Kiểm tra, điều chỉnh cấu hình cho các service: 2h"
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 95 |  | 122 | 132 | - Tổng = 80,5 + 8 + 11.5 + 8 + 3 - 4*23 = 80.5(Code tính năng 4h/ngày) - 2h*4 = 12(Review + Update Code: 3h/ tuần) - 0.5*23 = 11,5 (Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày) - 16h (Meeting retro, review, planning : 8h/tháng) " | Link bằng chứng tiến độ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/169S8Tj_QKcR8cMRlgrF2b2gnVkYBRcyL/edit?usp=sharing&ouid=111160206982098379432&rtpof=true&sd=true
[10 empty] | 100 | 95 | 0 | 184 | 170
9 | Lê Huy Nam | namlh44 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 20 | 0 |  | 15 | 22 | 3-4h * 4 (khoảng 3-4h mỗi tuần nghiên cứu dự án những phần nên tối ưu)
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | "- STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 46 | 18 | 23 * 2 ( 2h fix bug / meeting clear bug) | bằng chứng bug : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tnT-wl7XPpycFYY5bSZyXZgFFMUZA8BvmnRSb4d8oI/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP | "100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 91 |  | 123 | 107 | "23 * 5( 4h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/meeting) 4h review, retro, planing 1 sprint" | bằng chứng tiến độ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/169S8Tj_QKcR8cMRlgrF2b2gnVkYBRcyL/edit#gid=1816014955
[10 empty] | 100 | 91 | 0 | 184 | 147