## nhóm L1
nhóm L1
1 | Nguyễn Kim Thiện | thiennk5 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án SOP trước 23.08.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 | 0 |  | 13 | 8 | - Nghiên cứu HVAC: 8h - Tích hợp thư viện vào source code và triển khai dev: 4h - Kiểm tra, điều chỉnh cấu hình cho các service: 1h | Xin xác nhân kết quả thực hiện - Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án SOP : https://drive.google.com/file/d/1df790NLF5dCua4CjSRZ1jjx1JA3VCXmp/view?usp=drive_link
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 23 | 21 | - Thời gian check - fix bugs: 23h/tháng | Thống Kê Bugs : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYsbMX-Gft2b4pZZdDyLumB5I78fhNHAE3t62baPN6s/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án SOP | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 148 | 135 | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 23 = 11.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 5.5h/ngày * 23 = 126.5h/tháng | Tiến độ SOP SP20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 164
2 | Trần Văn Khánh | khanhtv21 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Nghiên cứu model AI Falcon-40b và demo trước 23.08.2023; Tham dự thi sáng tạo FTEL | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 | 50 |  | 52 | 20 | - Nghiên cứu, suport vẽ lowcode cho tool
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 20 | 12 | - Thời gian check - fix bugs: 20h/tháng | SOP-T8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 150 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản apps v1.1, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 91 |  | 112 | 145 | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 23 = 1.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 4-5h/ngày * 23 = 90h/tháng | SOP-T8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 91 | 0 | 184 | 177
3 | Nguyễn Công Đức | ducnc10 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 20 | 20 | - Thời gian check - fix bugs: 20h/tháng | Tổng số Bug - Sprint 20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit#gid=994381865
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành demo áp dụng tool Storybook và slide giới thiệu sản phẩm thi sáng tạo FTEL trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 52 | 4 | - Nghiên cứu, code tính năng
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web v1.2, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 112 | 138 | - Daily SOP: 0.5h/ngày * 21 = 10.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Code tính năng: 4-5h/ngày * 21 = 80h/tháng | Tiến độ SOP - Sprint 20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 162
4 | Lê Mạnh Tài | tailm10 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 20 | 0 |  | 8 | 0 | 2h trong 1 tuần
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án ChecMK | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Mail | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 54 | 0 | - Thời gian check - fix bugs:50h/tháng(từ 1.5 đến 2.5h/ngày) | Bằng Chứng Bug : https://docs.google.com/spreadsheets/d/17eBVsuHjK24RBxa2t94FtApqvEtEebLG04XAQvsHTFA/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng CheckMK theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án CheckMK | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Mail | Tháng | % | = | 100% | 100 | 100 |  | 122 | 128 | - Code tính năng 4h/ngày * 23 - Review + Update Code: 0.5h/ tuần (PoolIP) - Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày*23 - Meeting retro, review, planning : 16h/tháng | Bằng Chứng Timeline : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPxs4Ii5gkDtp9GpnjsRl6_j19eP-wKmxDwgii1f5Y4/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0 | 184 | 128
5 | Nguyễn Thành Nguyên | nguyennt63 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 57.5 | 24 | 23 * 2,5 ( sấp xỉ 2h30p mỗi ngày fix bug / meeting clear bug ) | Thống kê bug dự án SOP T8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYsbMX-Gft2b4pZZdDyLumB5I78fhNHAE3t62baPN6s/edit#gid=0
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 11.5 | 0 | 11.5h/tháng
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án SOP | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 115 | 160 | 23 * 5 ( 5h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/ meeting test / retro / planning) | Tiến độ tính năng dự án SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 184
6 | Huỳnh Quốc Huy | huyhq29 | L1 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành demo áp dụng tool Storybook và slide giới thiệu sản phẩm thi sáng tạo FTEL trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 16 | 8
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect, Dialo | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Happy Connect, Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường Prod critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 40 | 48 | - Dialo: Fix bug 16h - Happy Connect: Fix bug 24h | Bug Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AWs-XcmlK_jLArRDy4Ylcfo5qZNjfjy/edit#gid=1981640499 Bug Happy Connect : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=1187315498
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm HappyConnect, Dialo đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án Happy Connect, Dialo) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 50 |  | 128 | 128 | - Dialo: làm tính năng + họp daily 24h - Happy Connect: làm tính năng + họp daily 72h | Happy Connect : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=167033470 Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=167033470
[10 empty] | 100 | 50 | 0 | 184 | 184
7 | Nguyễn Thanh Nguyên | nguyennt65 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Nâng cao tính chia sẻ, áp dụng khi đưa ra cải tiến trong dự án, môi trường làm việc | Ứng dụng gRPC vào tối ưu >= 1 module trong dự án Dialo được CBQL/PM/SA confirm trước 23.08.2023 | Báo cáo được CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 23 | 17 | khoảng 1h mỗi ngày nghiên cứu ứng dụng vào module dự án | Link bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=1959940647
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 46 | 37 | 23 * 2 ( 2h fix bug / meeting clear bug) | Link bằng chứng tiến độ Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=1959940647
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu chạy chiến dịch và số lượng Agents của TLS và hoàn thành tính năng giám sát agent (nghe lén) | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án Dialo | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 100 |  | 115 | 83 | 23 * 5 ( 4h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/ meeting test / retro / planning) | Link bằng chứng tiến độ Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=1959940647
[10 empty] | 100 | 100 | 0 | 184 | 137
8 | Nguyễn Đỗ Trọng | trongnd33 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 46 | 30 | - Fix bug: 2h/ngày*23 (Meeting trao đổi và xử lý Bug) | Link bằng chứng số bug : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tnT-wl7XPpycFYY5bSZyXZgFFMUZA8BvmnRSb4d8oI/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành triển khai tích hợp HVAC client vào source code dự án Happy Connect trong trước 23.08.2023 | Báo cáo được CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 16 | 8 | "- Nghiên cứu HVAC: 8h - Tích hợp thư viện vào source code và triển khai dev: 6h - Kiểm tra, điều chỉnh cấu hình cho các service: 2h"
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 95 |  | 122 | 132 | - Tổng = 80,5 + 8 + 11.5 + 8 + 3 - 4*23 = 80.5(Code tính năng 4h/ngày) - 2h*4 = 12(Review + Update Code: 3h/ tuần) - 0.5*23 = 11,5 (Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày) - 16h (Meeting retro, review, planning : 8h/tháng) " | Link bằng chứng tiến độ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/169S8Tj_QKcR8cMRlgrF2b2gnVkYBRcyL/edit?usp=sharing&ouid=111160206982098379432&rtpof=true&sd=true
[10 empty] | 100 | 95 | 0 | 184 | 170
9 | Lê Huy Nam | namlh44 | L1 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 20 | 0 |  | 15 | 22 | 3-4h * 4 (khoảng 3-4h mỗi tuần nghiên cứu dự án những phần nên tối ưu)
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | "- STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 46 | 18 | 23 * 2 ( 2h fix bug / meeting clear bug) | bằng chứng bug : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tnT-wl7XPpycFYY5bSZyXZgFFMUZA8BvmnRSb4d8oI/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP | "100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 91 |  | 123 | 107 | "23 * 5( 4h mỗi ngày làm task , khoảng 30 phút - 1 tiếng daily/meeting) 4h review, retro, planing 1 sprint" | bằng chứng tiến độ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/169S8Tj_QKcR8cMRlgrF2b2gnVkYBRcyL/edit#gid=1816014955
[10 empty] | 100 | 91 | 0 | 184 | 147

## nhóm L2
nhóm L2
1 | Lý Kiến Phi | philk | L2 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 75 | 100 |  | 45 | 12 | - OnCX: Fix bug 30h - SOP: Fix bug 15h | Bằng chứng SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nO_qxA6mORM9dcETV6V1hFuoGK6Y9rIxxDgRdkBNWxM/edit?usp=sharing Bằng chứng OnCX : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nO_qxA6mORM9dcETV6V1hFuoGK6Y9rIxxDgRdkBNWxM/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Áp dụng công nghệ nâng cao tốc độ và chất lượng sản phẩm | Hoàn thành áp dụng tool nhân sự với các chức năng quản lý và đánh giá chuyên môn nhân viên cho phòng RnD sử dụng trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 | 0 |  | 76 | 90 | - Phát triển các tính năng 64h - Join họp meeting các bên (nếu có) 8h - Đánh giá sau khi hoàn thành các tính năng 4h | Bằng chứng Tool NS : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wUgc_mCTmbvtj9_rFS4-pi_q-XyWrf9Z8Xl1k_JfvmI/edit?usp=drive_link
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web v1.2, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án OnCX, SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 96 |  | 63 | 82 | - OnCX: làm tính năng (10.5h) + họp daily (11.5h) + retro/sprint planning (3h): 25h - SOP: làm tính năng (22.5h) + họp daily (11.5h) + retro/sprint planning (4h): 38h | Bằng chứng SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit?usp=sharing Bằng chứng OnCX : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLjc-lC8n9fdbc0kWZ_C_Q_PUNAVQPv7/edit#gid=167932837
[10 empty] | 100 | 96 | 0 | 184 | 184
2 | Nguyễn Thị Thùy Dương | duongntt63 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo tiến độ và chất lượng generativeAI áp dụng vào các dự án | Xây dựng và build MVP để giải quyết bài toán theo kế hoạch | Xây dựng và build MVP để giải quyết bài toán theo kế hoạch | - Có bài toán được confirm (ít nhất 1 bài) từ BGĐ - Hoàn thành theo kế hoạch build MVP | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 75 | 0 |  | 132 | 79 | Phát triển 32h/tuần Báo cáo 1h/tuần
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Hoàn thành Mentor SVCNTS 2023 được đánh giá đạt trong tháng 8 và công việc phát sinh được CBQL confirm | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 | 100 |  | 36 | 60 | Thời gian hỗ trợ trung bình 1h/ngày Review và làm báo cáo cáo 2h/tuần/bạn | bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w9yKB_CBaAQCbkKN7Mo1FiAoHxidN5Jt/edit?usp=sharing&ouid=112843091477835279872&rtpof=true&sd=true
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Hoàn thành lộ trình ứng dụng data science vào công việc tại SCC | Hoàn thành lộ trình đào tạo core (nâng cao) và kế hoạch triển khai cho việc ứng dụng data science trong tháng | Hoàn thành 100% các buổi đào tạo khóa Data Analytics Fundamental theo kế hoạch và bài toán ứng dụng trong tháng 8 | - Có bài toán được confirm (ít nhất 1 bài) từ BGĐ - Hoàn thành đào tạo theo kế hoạch | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 100 | 50 |  | 16 | 34 | Triển khai lớp offline 2h/tuần Chuẩn bị minigame và bài giảng lớp offline 1h/tuần Làm báo cáo tiến độ và nhắc nhở lớp học 1h/tuần | Tracking kế hoạch : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P1kTftf0EQJH0LNUvPC_pmsXEEprnEy5GKMLoGFIh3o/edit?usp=sharing timeline : https://drive.google.com/drive/folders/1e5SEm1smFkLTQI-VBmZZZlSQHWE3il0z?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 50 | 0 | 184 | 173
3 | Phạm Bá Phúc | phucpb4 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Ticket đúng hạn theo SLA = 100% | Ticket đúng hạn theo SLA = 100% | File tài liệu | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 | 100 |  | 10 | 3.5 |  | File thống kê ticket 08.2023 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SiXrF9ZhJlz6R1z_9fN6Rmd5OK-2FSX-/edit#gid=601451470
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | '- STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 75 | 100 |  | 45 | 42.5 |  | File issue 08.2023 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAZzynyk5YtL9WgIpUJZhxdKEE5ulI3m3PHs-G12CyA/edit?usp=sharing File log time 08.2023 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XnOM3mYz4rdmVCpbZ3jtifSuUGObN6vw-u6qHyPOUWY/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 200 | 0
okr | Hoàn thành tối ưu hệ thống và sản phẩm core theo feedback trải nghiệm người dùng trong quý 3.2023 | Hoàn thành deploy PROD các tính năng của KHG DKSH trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn và Hoàn thành các module bàn giao core Oncx | '100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg - Hoàn thành các module bàn giao core Oncx khi được SA confirm | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 50 |  | 129 | 117.5 |  | File bàn giao tính năng : https://drive.google.com/drive/folders/11YsMbPhnSAihdKC9iBrowak6tA7CYEao Mail confirm bàn giao : https://drive.google.com/file/d/11BXfDEfEBXAZgl6eJsHR1TP2ZWWorphu/view?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 50 | 0 | 184 | 163.5
4 | Lê Thanh Lân | lanlt23 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Dialo, Happy connect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 75 | 100 |  | 23 | 6 | Fix bug: 1h/ngày Dialo | bằng chứng Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=1589973927
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 | 0 |  | 7 | 0 | 7h/ tháng
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án Dialo, Happy connect) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Mail | Tháng | % | = | 100% | 100 | 96 |  | 154 | 160 | - Code tính năng 3,5h/ngày - Review + Update Code dialo: 4h/ tuần - Review + Update Code Happy Connect: 3h/ tuần - Meeting daily,clear bug: Dialo 0.5h/ngày*23 , HappyConnect 0.5h/ ngày *23 - Meeting retro, review, planning : 7h dialo, 7h Happy Connect /tháng - Báo cáo report, push anh em hoàn thành 1.75h/tuần" | bằng chứng Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szpz8kekeCkkKAiEYem-xqp7zxYnCbDkbBjsgs5UXng/edit#gid=0 bằng chứng HappyConnect : https://docs.google.com/spreadsheets/d/169S8Tj_QKcR8cMRlgrF2b2gnVkYBRcyL/edit?usp=sharing&ouid=114069912640476124443&rtpof=true&sd=true
[10 empty] | 100 | 96 | 0 | 184 | 166
5 | Nguyễn Trần Xuân Lộc | locntx | L2 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 75 | 100 |  | 44 | 40 | - SOP: + Fix bug: 18h + Meeting trao đổi: 4h - OnCX: + Fix bug: 18h + Meeting trao đổi: 4h | Bằng chứng SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nO_qxA6mORM9dcETV6V1hFuoGK6Y9rIxxDgRdkBNWxM/edit?usp=sharing Bằng chứng OnCX : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nO_qxA6mORM9dcETV6V1hFuoGK6Y9rIxxDgRdkBNWxM/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Áp dụng công nghệ nâng cao tốc độ và chất lượng sản phẩm | Hoàn thành áp dụng tool nhân sự với các chức năng chuyên môn các nhân, chuyên môn nhân viên cho phòng RnD sử dụng trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 | 0 |  | 52 | 6 | - Phát triển các tính năng 40h - Join họp meeting các bên (nếu có) 8h - Đánh giá sau khi hoàn thành các tính năng 4h | Bằng chứng Tool nhân sự : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wUgc_mCTmbvtj9_rFS4-pi_q-XyWrf9Z8Xl1k_JfvmI/edit?usp=drive_link
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web v1.2, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP, OnCX) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 96 |  | 88 | 126 | - OnCX: + Làm tính năng: 24.5h + Họp daily: 10.5h + Retro/sprint planning: 3h - SOP: + Làm tính năng: 35.5h + Họp daily: 10.5h + Retro/sprint planning: 4h" | Bằng chứng SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit?usp=sharing Bằng chứng OnCX : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLjc-lC8n9fdbc0kWZ_C_Q_PUNAVQPv7
[10 empty] | 100 | 96 | 0 | 184 | 172
6 | Phạm Văn Tấn | tanpv9 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 75 | 100 |  | 36 | 7 | 23* 1,5h-2h fix bug meeting trao đổi với các đội liên quan (FE, tester, BA, PM) | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYsbMX-Gft2b4pZZdDyLumB5I78fhNHAE3t62baPN6s/edit#gid=0
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | Báo cáo được CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 25 |  |  | 16 | 19 | 23* 0,5h-1h Mỗi ngày 0,5h -1h review
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 132 | 158 | 23*5,5h ( 4,5h mỗi ngày làm task, trao đổi với các đội liên quan , khoảng 30-45 phút daily/ meeting, 6h retro-planning 1 sprint) | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit#gid=0
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 184
7 | Nguyễn Trọng Dư | dunt14 | L2 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | Báo cáo được CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 25 |  |  | 16 | 8
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | '- STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 75 | 100 |  | 36 | 16 |  | Thống Kê Bugs : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYsbMX-Gft2b4pZZdDyLumB5I78fhNHAE3t62baPN6s/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | '100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 132 | 144 |  | Tiến độ SOP SP20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 168

## nhóm L3
nhóm L3
1 | Dương Đức Nhân | nhandd3 | L3 | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Tổ chức Seminar các công nghệ, xu hướng trên thị trường v.v … nhằm gia tăng hiểu biết của một nhóm nhân sự | Hoàn thành xây dựng template log format và triển khai tích hợp ELK cho các dự án SOP trước 23.08.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 30 | 100 |  | 14 | 31 | '- Xây dựng template, tích hợp vào source code: 2h/tuần = 8h/tháng | Bằng chứng : https://drive.google.com/file/d/1Pbtci9OOtsXW1xbX5YOWNKKpJFwQ8W3X/view?usp=sharing
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng và trách nhiệm với số bug được kiểm soát trong dự án SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs cá nhân và team được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | Đảm bảo số bug cá nhân và team thỏa: - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 70 | 100 |  | 23 | 20 | Reivew bugs, tìm giải pháp: 1h/ngày = 23h/tháng | Thống kê bugs : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYsbMX-Gft2b4pZZdDyLumB5I78fhNHAE3t62baPN6s/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 200 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản web và apps theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 92 |  | 147 | 116 | - Review code: 1h/ngày = 23h/tháng - Meeting daily SOP 0.5h/ngày = 11.5h/tháng - Meeting retro, review, planning : 6h SOP/sprint = 12h/tháng - Code tính năng 4h/ngày = 92h/tháng - Làm báo cáo và thực hiện báo cáo: 2h/tuần = 8h/tháng | Tiến độ SOP SP20 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 92 | 0 | 184 | 167
2 | Trương Tấn Sang | sangtt9 | L3 | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX, SOP | Trên môi trường stg Trung bình số bugs cá nhân và team được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | = | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 70 | 100 |  | 36 | 16 | OnCX: review merge code, họp 10h/tháng SOP: review merge code, fix issue 26h/tháng | Bằng chứng SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhypsQkAzhg2KbmyNZK4cuOIm6D9OEHNzGXMOfb_1bY/edit?usp=sharing Bằng chứng OnCX : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLjc-lC8n9fdbc0kWZ_C_Q_PUNAVQPv7/edit?usp=sharing&ouid=109873007904207433989&rtpof=true&sd=true
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Đảm bảo các công việc phát sinh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng | Áp dụng lowcode notification và import file OKR KPI lên Tool nhân sự trước 23.8.2023 | Báo cáo được CBQL confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 30 | 0 |  | 76 | 96 | - Triển khai lowcode notification: 16h - Áp dụng low import file OKR, KPI: 32h
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng bản apps v1.1, release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án SOP, OnCX) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 96 |  | 72 | 62 | SOP: - Daily SOP: 0.5h/ngày * 19 = 9.5h/tháng - Sprint planing - retro review: 8h/tháng - Báo cáo report tuần: 2h/tháng - Thực hiện task: 14h/tháng | Bằng chứng SOP : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxytDSIKmv1RNPyIQ0Ocwn1-zJwOdqS4aWsx-ZNBl5o/edit?usp=sharing Bằng chứng OnCX : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLjc-lC8n9fdbc0kWZ_C_Q_PUNAVQPv7/edit?usp=sharing&ouid=109873007904207433989&rtpof=true&sd=true
[10 empty] | 100 | 96 | 0 | 184 | 174

## nhóm SVCNTS
nhóm SVCNTS
1 | Nguyễn Tuấn Nam | namnt134 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | "- STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 23 | 0 | (1h/ngày)*23 fix bugs | Thống Kê Bug Happy Connect 25/7 - 24/8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tnT-wl7XPpycFYY5bSZyXZgFFMUZA8BvmnRSb4d8oI/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 20 |  |  | 46 | 28 | 46h nghiên cứu cải tiến
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành xây dựng dashboard đầu tư và đánh giá hạ tầng, IP Pool theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án PoolIP | "100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 87 |  | 115 | 138 | "- (4h/ngày)*23 làm task - (0,5h/ngày)*23 meeting daily - Retro, review, planning: (0,5h/ngày)*23" | Omni Tổng hợp task T8.xlsx : https://docs.google.com/spreadsheets/d/169S8Tj_QKcR8cMRlgrF2b2gnVkYBRcyL/edit?usp=sharing&ouid=110203004276866137534&rtpof=true&sd=true
[10 empty] | 100 | 87 | 0 | 184 | 166
2 | Phạm Hồng Giang | giangph29 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug được log trongTools nhân sự nghiên cứu dự thi sáng tạo, innovation | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug được log trongTools nhân sự nghiên cứu dự thi sáng tạo | Trên môi trường dev Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 | - DEV: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 80 |  | 12 | 43 | ~3h/tuần review và báo cáo chất lượng công việc cho mentor, leader và team dự án + làm các công việc phát sinh 3*4=12h | bằng chứng kết quả toolns : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RciL3oYclasaPi_8h_MtVzU9yIdh5q2fYoOSoPc1qmo/edit?usp=sharing
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 20 | 0 |  | 20 | 26 | ~4h/tuần nghiên cứu công nghệ 4*5=20h | bằng chứng đề xuất cải tiến : https://docs.google.com/document/d/1-p7vtcSIpbGEA2Yr3uPWK30m9ct4Dyjaz7LwdYjtd18/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 80 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng của các sản phẩm nghiên cứu dự thi sáng tạo, innovation đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành tích hợp 100% các API của các chức năng của OKR/KPI với FE, tính %, verify automation vào Tool nhân sự mà không phát sinh vấn đề hiệu suất theo đúng timeline để ra | Đảm bảo 100% các tính năng trong phase được giao hoàn thành đúng thời hạn (Tool nhân sự) | Báo cáo được PM và CBQL confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 100 | 100 |  | 152 | 80 | ~1.1h/tuần viết và báo cáo tiến độ cho leader ~5.5h/ngày ứng dụng công nghệ để làm task 5.5*23=126.5h (dự kiến làm 23 ngày trong tháng 8)" | bằng chứng dự án toolNS : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RciL3oYclasaPi_8h_MtVzU9yIdh5q2fYoOSoPc1qmo/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 100 | 0 | 184 | 149
3 | Nguyễn Đức Phúc Đại | daindp2 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 | 0 |  | 12 | 15 | 3h một tuần * 4
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX/ Smart Routing | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án OnCX/ Smart Routing | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | - STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 19 | 0 | Thời gian check - fix bugs: (1h/ngày) * 19 | Bằng chứng smart routing tháng 8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Trjg-vxgyfk3nlXQ8n2Z_xT4ZT-vpWIWYRehWjInLQs/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành tiếp nhận các module Oncx theo kế hoạch và các task trong smart routing | Đảm bảo 100% các tính năng được hướng dẫn trong OnCX được maintain và hoàn thành 100% các task dự án Smart Routing | - 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg - Hoàn thành các module bàn giao core Oncx khi được SA confirm | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 93 |  | 113 | 141 | - Code tính năng 5h/ngày * 19 - Meeting daily,clear bug: 0.5h/ngày*19 - Meeting retro, review, planning : 8h/tháng - Dự tính đi làm 19/23 ngày | Bằng chứng nhận bàn giao + transfer Oncx : https://drive.google.com/file/d/1HiPLri35eGkI33QMXCcNHcoJkz1WADU8/view?usp=sharing Bằng chứng smart routing t8 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ULC7FeeVPrxMRG06nplzyM1wziQG5HqwYrcLr_Sa1oA/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 93 | 0 | 144 | 156
4 | Nguyễn Mạnh Quân | quannm56 | SVCNTS | Team Python
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | % | = | 100% | 20 | 0 |  | 8 | 8 | Dành 2 tiếng mỗi tuần * 4 để nghiên cứu và cải tiến.
| Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect, Smart Rotuing | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường UAT critical/important issue <= 1 | "- STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 - UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support" | Taiga | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 80 | 100 |  | 17 | 17 | Dành 1 tiếng/ngày * 16.5 fix bugs. (Dự kiến làm 16.5/23 ngày trong tháng 8) = 132h. | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Trjg-vxgyfk3nlXQ8n2Z_xT4ZT-vpWIWYRehWjInLQs/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm OnCX, SOP, HappyConnect, Dialo, CheckMK đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng dự án Smart Routing theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn dự án Smart Routing | "100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: - Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev - Tester test pass các US trên mt stg" | Taiga | Tháng | % | = | 100% | 100 | 100 |  | 107 | 107 | Dành 6,5 tiếng/ngày * 16.5 làm task. (dự kiến làm 16.5/23 ngày trong tháng 8) = 132h. | Bằng chứng : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Trjg-vxgyfk3nlXQ8n2Z_xT4ZT-vpWIWYRehWjInLQs/edit?usp=sharing
[10 empty] | 100 | 100 | 0 | 132 | 132
5 | Phạm Trọng Sáng | sangpt23 | SVCNTS | Team FE
Loại | KR phòng | KR team | KR cá nhân | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Định kỳ tính | Đơn vị tính | Điều kiện | Norm | % Trọng số chỉ tiêu | Kết quả | Tỷ lệ | Tổng thời gian dự kiến/ ước tính công việc (giờ) | Tổng thời gian thực hiện công việc thực tế (giờ) | Note dự kiến | Note bằng chứng thực tế | QA
kpi | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án HappyConnect, Dialo | Đảm bảo chất lượng sản phẩm với số bug log trên các môi trường trong dự án Happy Connect, Dialo | Trên môi trường stg Trung bình số bugs được report trong mỗi tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5 và trên môi trường Prod critical/important issue <= 1 | STG: số bug/tính năng khi review code/ thực hiện dev <= 5. UAT: critical/important issue <= 1 ** Không tính issue do nguyên nhân enhancement, wishlist, support | Mail | Tháng | % | = | 100% | 80 | 100 |  | 23 | 2 | ~4,5h/ngày làm task và fix bug (dự kiến làm 23 ngày trong tháng 8) | Bằng chứng Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AWs-XcmlK_jLArRDy4Ylcfo5qZNjfjy/edit#gid=167033470 Bằng chứng HappyConnect : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=167033470
| Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh/ Seminar/ Cải tiến | Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các Công việc phát sinh | Có >= 1 cải tiến để nâng cao chất lượng công việc trong dự án/ môi trường hoặc semninar/ công việc phát sinh được CBQL giao | CBQL/PM/SA confirm | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 20 |  |  | 16 | 0 | ~4h/tuần nghiên cứu và ứng dụng một số công nghệ khác để phát triển các chức năng
[10 empty] | 100 | 100 | 0
okr | Nâng cao chất lượng hoàn thành phát triển và release 100% các tính năng trong dự án trung tâm HappyConnect, Dialo đúng thời hạn cam kết | Hoàn thành release các tính năng theo kế hoạch trong tháng 8 | Đảm bảo 100% các tính năng trong sprint được giao hoàn thành đúng thời hạn (dự án Happy Connect, Dialo) | 100% US/ sprint hoàn thành thỏa cả 2 điều kiện: Có bằng chứng dev intergration test/ unittest ở mt dev. Tester test pass các US trên mt stg | Mail | Tháng | Đạt/Không đạt | = | Đạt | 100 | 50 |  | 104 | 41 |  | Bằng chứng OKR T8 Dialo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AWs-XcmlK_jLArRDy4Ylcfo5qZNjfjy/edit#gid=167033470 Bằng chứng OKR T8 Happy Connect : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xRiQniLrgAGfqB99ZV0Ihw5wJVlOBEs/edit#gid=167033470
[10 empty] | 100 | 50 | 0 | 143 | 43